|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ**  **КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ**  КИРОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ  ГОСУДАРСТВЕННОЕ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  **«ВЯТСКИЙ КОЛЛЕДЖ**  **ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ**  **ТЕХНОЛОГИЙ, УПРАВЛЕНИЯ И СЕРВИСА»**  **(КОГПОБУ «ВятКТУиС»)**  г. Киров  610046, г. Киров, улица Московская, дом №78  тел.: 64-51-46,  E-mail: [kulinar@tehnikum.kirov.ru](mailto:kulinar@tehnikum.kirov.ru)  [www.vyatktuis.ru](http://www.vyatktuis.ru)  ОКПО 01492169, ОГРН 1034316503154,  ИНН /КПП 4345037094/434501001   |  |  | | --- | --- | |  | № | | на № | от |  | |  | Ректору  КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области»  Н.В. Соколовой |

**Годовой отчет региональной инновационной площадки**

**за 2019 год**

1. Наименование организации-заявителя **Кировское областное государственное профессиональное образовательное бюджетное учреждение «Вятский колледж профессиональных технологий, управления и сервиса».**

2. Наименование проекта (программы) **Оценка уровня освоения отдельных видов деятельности и профессиональных компетенций на основе методики WS и профессиональных стандартов при проведении промежуточной аттестации по программам ТОП-50**

3. Сроки реализации проекта (программы) **2019-2021 гг.**.

4. Страница на сайте организации с информацией о ходе реализации инновационного проекта (программы) <http://vyatktuis.ru/regionalnaya-innovacionnaya-ploshadka>.

5. Организации-партнеры

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование организации | Функции в проекте (программе) |
| 1 | ИРО КО | Куратор проекта |
| 2 | Члены РУМО | Публичное обсуждение проекта |

6. План реализации проекта

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Задача | Сроки реализации | Выполнено / Не выполнено |
| Формирование состава проектной группы | апрель 2019 | выполнено |
| Разработка проекта модели процедуры промежуточной аттестации для оценки уровня освоения отдельных видов деятельности и профессиональных компетенций на основе методики WS и профессиональных стандартов | апрель-сентябрь 2019 | выполнено |
| Разработка (внесение изменений/дополнений) локальных актов для сопровождения процедур оценки уровня освоения отдельных видов деятельности и профессиональных компетенций на основе методики WS и профессиональных стандартов | июнь-ноябрь 2019 | в процессе выполнения |
| Разработка программы повышения квалификации педагогов и мастеров производственного обучения КОГПОБУ «ВятКТУиС» | октябрь 2019 | выполнено |
| Реализация программы повышения квалификации педагогов и мастеров производственного обучения ВятКТУиС | ноябрь-декабрь 2019 | не выполнено, перенесено на 2020 год |
| Разработка оценочных материалов для профессиональных компетенций и отдельных видов профессиональной деятельности по образовательной программе СПО | сентябрь-декабрь 2019 | в процессе выполнения |
| Усиление практико-ориентированной составляющей образовательных программ ТОП-50 в области поварского и кондитерского дела | сентябрь-декабрь 2019 | выполнено |

7. Результат (продукт)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Результат (продукт) | Достигнут / Не достигнут |
| 1 | Приказ по колледжу о составе проектной группы | Достигнут |
| 2 | Проект модели процедуры промежуточной аттестации для оценки уровня освоения отдельных видов деятельности и профессиональных компетенций на основе методики WS и профессиональных стандартов», одобренный методическим советом колледжа | Достигнут |
| 3 | Наличие программы повышения квалификации «Процедура оценки уровня освоения отдельных видов деятельности и профессиональных компетенций на основе методики WS и профессиональных стандартов при проведении промежуточной аттестации», утвержденной директором КОГПОБУ «ВятКТУиС» | Достигнут |
| 4 | Оценочные материалы для профессиональных компетенций и отдельных видов профессиональной деятельности по образовательной программе СПО, одобренные предметно (цикловыми) комиссиями КОГПОБУ «ВятКТУиС» и согласованные с работодателями | В процессе разработки |
| 5 | Обновленная образовательная программа СПО в области поварского и кондитерского дела по профессии 43.01.09 «Повар, кондитер», 43.02.15 «Поварское и кондитерское дело», утвержденные директором КОГПОБУ «ВятКТУиС» | Достигнут |

8. Публичное представление результатов проекта

| Название мероприятия | Сроки | Формы | Место проведения | Уровень |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Организационное направление (организация и участие в слетах, форумах, выставках, совещаниях, подготовка положений и др. нормативных документов) | | | | |
| Разработка (внесение изменений/дополнений) локальных актов для сопровождения процедур оценки уровня освоения отдельных видов деятельности и профессиональных компетенций на основе методики WS и профессиональных стандартов | июнь-ноябрь 2019 | Методический совет | КОГПОБУ «ВятКТУиС» | *колледж* |
|  |  |  |  |  |
| 2. Научно-исследовательское направление (проведение научно-практических конференций, научных семинаров, круглых столов, диагностической работы и т.п.) | | | | |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 3. Учебно-методическое направление (проведение и участие в методических семинарах, практикумах, круглых столах, открытых уроках, мастер-классах, проведение тренингов) | | | | |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

9. Перспективы использования результатов проекта в массовой практике

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Продукт | Предложения по использованию полученных продуктов в региональной системе образования с описанием возможных рисков и ограничений |
| 1 | Методические рекомендации по оценке уровня освоения отдельных видов деятельности и профессиональных компетенций на основе методики WS и профессиональных стандартов при проведении процедур промежуточной аттестации по образовательным программам СПО для профессиональных образовательных организаций, одобренные методическим советом колледжа | для профессиональных образовательных организаций по оценке уровня освоения отдельных видов деятельности и профессиональных компетенций на основе методики WS и профессиональных стандартов при проведении промежуточной аттестации |

10. Прогноз развития проекта на следующий год (период реализации проекта)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Задача | Продукт и его краткое описание | Сроки исполнения |
| 1 | Разработка оценочных материалов для профессиональных компетенций и отдельных видов профессиональной деятельности по образовательной программе СПО | Оценочные материалы для профессиональных компетенций и отдельных видов профессиональной деятельности по образовательной программе СПО, одобренные предметно (цикловыми) комиссиями КОГПОБУ «ВятКТУиС» и согласованные с работодателями | Апрель 2020 |
| 2 | Разработка (внесение изменений/дополнений) локальных актов для сопровождения процедур оценки уровня освоения отдельных видов деятельности и профессиональных компетенций на основе методики WS и профессиональных стандартов | локальные акты для сопровождения процедур оценки уровня освоения отдельных видов деятельности и профессиональных компетенций на основе методики WS и профессиональных стандартов | Май 2020 |
| 3 | Реализация программы повышения квалификации педагогов и мастеров производственного обучения ВятКТУиС | Удостоверения о повышении квалификации педагогов и мастеров производственного обучения КОГПОБУ «ВятКТУиС» по оценке уровня освоения отдельных видов деятельности и профессиональных компетенций на основе методики WS и профессиональных стандартов при проведении процедур промежуточной аттестации | Март-апрель 2020 |
| 4 | Расширение форм взаимодействия с работодателями и образовательными организациями при реализации образовательных программ | Договоры о сотрудничестве с организациями-работодателями и образовательными организациями/ гражданско-правовые договоры с представителями работодателей, преподавателями и мастерами производственного обучения других образовательных организаций на проведение промежуточной аттестации | Март - декабрь 2020 |
| 5 | Поэтапная подготовка обучающихся к прохождению процедур независимой оценки квалификации и повышение их индивидуальных достижений; создание условий для успешной адаптации будущих специалистов/рабочих на рынке труда | январь 2020-июнь 2021 | Справка о результатах апробирования процедуры оценки уровня освоения отдельных видов деятельности и профессиональных компетенций на основе методики WS и профессиональных стандартов при проведении промежуточной аттестации по образовательной программе СПО в области поварского и кондитерского дела |
|  | декабрь 2020 | Отчеты о мероприятиях по формированию профессионально-трудовой культуры обучающихся по образовательной программе СПО в области поварского и кондитерского дела |
| 6 | Представление промежуточных результатов проекта по оценке уровня освоения отдельных видов деятельности и профессиональных компетенций на основе методики WS и профессиональных стандартов при проведении промежуточной аттестации на заседании РУМО в системе среднего профессионального образования по укрупненной группе профессий, специальностей 19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии | декабрь 2020 | Протокол заседания РУМО в системе среднего профессионального образования по укрупненной группе  профессий, специальностей 19.00.00 Промышленная  экология и биотехнологии |

И.о. директора О.С. Кирилловых

МП